## Hoja 1
Daily
Integrante | Rol | Dia Actual | Mes Actual | Tarea Del Dia | Se termino la tarea?
Santiago Casquero | PM | 24 | 4 | Armado del GANTT | En progreso
Dante Amarelle | DBA | 24 | 4 | Corrección del MR-MER | En progreso
Santino Cinti | DEV | 24 | 4 | Corrección del MR-MER | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 24 | 4 | Decidir la paleta de colores | Hecho
Santiago Casquero | PM | 30 | 4 | Estudio de factibilidad, armado del GANTT | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 30 | 4 | Planificación y justificación del proyecto | Hecho
Santino Cinti | DEV | 30 | 4 | Corrección del MR-MER | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 30 | 4 | --- | ---
Santiago Casquero | PM | 7 | 5 | Ordenar el Jira | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 7 | 5 | Gráfico UML | En progreso
Santino Cinti | DEV | 7 | 5 | Revisión de documentación | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 7 | 5 | Boceto de primera pantalla | En progreso
Santiago Casquero | PM | 8 | 5 | Rellenar kanban y revision de documentación | En progreso
Dante Amarelle | DBA | 8 | 5 | Gráfico UML | En progreso
Santino Cinti | DEV | 8 | 5 | Gráfico UML | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 8 | 5 | --- | ---
Santiago Casquero | PM | 14 | 5 | Rellenar kanban y revision de documentación | En progreso
Dante Amarelle | DBA | 14 | 5 | Investigación de herramientas para BDA | En progreso
Santino Cinti | DEV | 14 | 5 | Investigación de herramientas para BDA | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 14 | 5 | --- | ---
Santiago Casquero | PM | 15 | 5 | Rellenar kanban y revision de documentación | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 15 | 5 | Investigación de herramientas para BDA | Hecho
Santino Cinti | DEV | 15 | 5 | Investigación de herramientas para BDA | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 15 | 5 | --- | ---
Santiago Casquero | PM | 21 | 5 | Corrección del Proyect Charter | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 21 | 5 | --- | ---
Santino Cinti | DEV | 21 | 5 | Gráfico UML e Investigación sobre Arquitectura | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 21 | 5 | --- | ---
Santiago Casquero | PM | 28 | 5 | No se trabajó
Dante Amarelle | DBA | 28 | 5 | No se trabajó
Santino Cinti | DEV | 28 | 5 | No se trabajó
Ciro Vrdoljak | UX | 28 | 5 | No se trabajó
Santiago Casquero | PM | 29 | 5 | No se trabajó
Dante Amarelle | DBA | 29 | 5 | No se trabajó
Santino Cinti | DEV | 29 | 5 | No se trabajó
Ciro Vrdoljak | UX | 29 | 5 | No se trabajó
Santiago Casquero | PM | 4 | 6 | Enfermedad
Dante Amarelle | DBA | 4 | 6 | Base de Datos | En progreso
Santino Cinti | DEV | 4 | 6 | Mockups Login | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 4 | 6 | No se trabajó
Santiago Casquero | PM | 5 | 6 | Enfermedad
Dante Amarelle | DBA | 5 | 6 | Base de Datos | En progreso
Santino Cinti | DEV | 5 | 6 | Programar Login | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 5 | 6 | No se trabajó
Santiago Casquero | PM | 11 | 6 | Completar Dailys y corregir Github | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 11 | 6 | No se trabajó
Santino Cinti | DEV | 11 | 6 | No se trabajó
Ciro Vrdoljak | UX | 11 | 6 | No se trabajó
Santiago Casquero | PM | 12 | 6 | Diagramas de Contexto | En progreso
Dante Amarelle | DBA | 12 | 6 | Estructura de Base de Datos | En progreso
Santino Cinti | DEV | 12 | 6 | Programar Login | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 12 | 6 | Mockups login | En progreso
Santiago Casquero | PM | 18 | 6 | Diagramas de Contexto | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 18 | 6 | Estructura de Base de Datos | En progreso
Santino Cinti | DEV | 18 | 6 | Programar Login | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 18 | 6 | Mockups Login | Hecho
Santiago Casquero | PM | 19 | 6 | No se trabajó
Dante Amarelle | DBA | 19 | 6 | No se trabajó
Santino Cinti | DEV | 19 | 6 | No se trabajó
Ciro Vrdoljak | UX | 19 | 6 | No se trabajó
Santiago Casquero | PM | 25 | 6 | Diagramas de Contexto | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 25 | 6 | Estructura de Base de Datos | En progreso
Santino Cinti | DEV | 25 | 6 | Programar Login | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 25 | 6 | Mockups Login | Hecho
Santiago Casquero | PM | 26 | 6 | Diagramas de Contexto | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 26 | 6 | Estructura de Base de Datos | En progreso
Santino Cinti | DEV | 26 | 6 | Programar Login | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 26 | 6 | Mockups Login | Hecho
Santiago Casquero | PM | 2 | 7 | Planificación Sprint 4 | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 2 | 7 | Planificación Sprint 4 | Hecho
Santino Cinti | DEV | 2 | 7 | Planificación Sprint 4 | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 2 | 7 | Planificación Sprint 4 | Hecho
Santiago Casquero | PM | 3 | 7 | No se trabajó
Dante Amarelle | DBA | 3 | 7 | No se trabajó
Santino Cinti | DEV | 3 | 7 | No se trabajó
Ciro Vrdoljak | UX | 3 | 7 | No se trabajó
Santiago Casquero | PM | 9 | 7 | Ordenar Github | En progreso
Dante Amarelle | DBA | 9 | 7 | Querys ABM | En progreso
Santino Cinti | DEV | 9 | 7 | Formularios de ABM | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 9 | 7 | Testing | En progreso
Santiago Casquero | PM | 10 | 7 | Ordenar Github | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 10 | 7 | Querys de ABM | En progreso
Santino Cinti | DEV | 10 | 7 | Tabla de usuarios | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 10 | 7 | Pantallas restantes de UX | Hecho
Santiago Casquero | PM | 16 | 7 | Relleno de registros pendientes | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 16 | 7 | Querys ABM | En progreso
Santino Cinti | DEV | 16 | 7 | Programación inicial de la Demo de Login | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 16 | 7 | Testing | En progreso
Santiago Casquero | PM | 17 | 7 | Relleno y órden de Carpeta Funcional (hasta la fecha) | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 17 | 7 | Querys de Reportes | En progreso
Santino Cinti | DEV | 17 | 7 | Programación inicial de la Demo de Login | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 17 | 7 | Testing | En progreso
Santiago Casquero | PM | 23 | 7 | Vacaciones de Invierno
Dante Amarelle | DBA | 23 | 7 | Vacaciones de Invierno
Santino Cinti | DEV | 23 | 7 | Vacaciones de Invierno
Ciro Vrdoljak | UX | 23 | 7 | Vacaciones de Invierno
Santiago Casquero | PM | 24 | 7 | Vacaciones de Invierno
Dante Amarelle | DBA | 24 | 7 | Vacaciones de Invierno
Santino Cinti | DEV | 24 | 7 | Vacaciones de Invierno
Ciro Vrdoljak | UX | 24 | 7 | Vacaciones de Invierno
Santiago Casquero | PM | 30 | 7 | Vacaciones de Invierno
Dante Amarelle | DBA | 30 | 7 | Vacaciones de Invierno
Santino Cinti | DEV | 30 | 7 | Vacaciones de Invierno
Ciro Vrdoljak | UX | 30 | 7 | Vacaciones de Invierno
Santiago Casquero | PM | 31 | 7 | Vacaciones de Invierno
Dante Amarelle | DBA | 31 | 7 | Vacaciones de Invierno
Santino Cinti | DEV | 31 | 7 | Vacaciones de Invierno
Ciro Vrdoljak | UX | 31 | 7 | Vacaciones de Invierno
Santiago Casquero | PM | 6 | 8 | No se trabajó
Dante Amarelle | DBA | 6 | 8 | No se trabajó
Santino Cinti | DEV | 6 | 8 | No se trabajó
Ciro Vrdoljak | UX | 6 | 8 | No se trabajó
Santiago Casquero | PM | 7 | 8 | Corregir carpeta funcional | En progreso
Dante Amarelle | DBA | 7 | 8 | Querys modulo Usuarios | En progreso
Santino Cinti | DEV | 7 | 8 | Demo ejecutable | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 7 | 8 | Pantallas Usuarios | En progreso
Santiago Casquero | PM | 13 | 8 | Corregir carpeta funcional | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 13 | 8 | Querys modulo Usuarios | Hecho
Santino Cinti | DEV | 13 | 8 | Demo ejecutable | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 13 | 8 | Pantallas Usuarios | Hecho
Santiago Casquero | PM | 14 | 8 | Completar carpeta funcional | En progreso
Dante Amarelle | DBA | 14 | 8 | Querys modulo Stock | En progreso
Santino Cinti | DEV | 14 | 8 | Demo ejecutable | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 14 | 8 | Pantallas Programador | En progreso
Santiago Casquero | PM | 20 | 8 | Completar carpeta funcional | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 20 | 8 | Querys modulo Stock | Hecho
Santino Cinti | DEV | 20 | 8 | Programar modulo Usuarios | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 20 | 8 | Pantallas Programador | Hecho
Santiago Casquero | PM | 21 | 8 | Completar Dailys | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 21 | 8 | No se trabajó
Santino Cinti | DEV | 21 | 8 | Plannifng de developer | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 21 | 8 | No se trabajó