## Hoja 1
Daily
Integrante | Rol | Dia Actual | Mes Actual | Tarea Del Dia | Se termino la tarea?
Santiago Casquero | PM | 24 | 4 | Armado del GANTT | En progreso
Dante Amarelle | DBA | 24 | 4 | Corrección del MR-MER | En progreso
Santino Cinti | DEV | 24 | 4 | Corrección del MR-MER | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 24 | 4 | Decidir la paleta de colores | Hecho
Santiago Casquero | PM | 30 | 4 | Estudio de factibilidad, armado del GANTT | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 30 | 4 | Planificación y justificación del proyecto | Hecho
Santino Cinti | DEV | 30 | 4 | Corrección del MR-MER | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 30 | 4 | --- | ---
Santiago Casquero | PM | 7 | 5 | Ordenar el Jira | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 7 | 5 | Gráfico UML | En progreso
Santino Cinti | DEV | 7 | 5 | Revisión de documentación | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 7 | 5 | Boceto de primera pantalla | En progreso
Santiago Casquero | PM | 8 | 5 | Rellenar kanban y revision de documentación | En progreso
Dante Amarelle | DBA | 8 | 5 | Gráfico UML | En progreso
Santino Cinti | DEV | 8 | 5 | Gráfico UML | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 8 | 5 | --- | ---
Santiago Casquero | PM | 14 | 5 | Rellenar kanban y revision de documentación | En progreso
Dante Amarelle | DBA | 14 | 5 | Investigación de herramientas para BDA | En progreso
Santino Cinti | DEV | 14 | 5 | Investigación de herramientas para BDA | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 14 | 5 | --- | ---
Santiago Casquero | PM | 15 | 5 | Rellenar kanban y revision de documentación | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 15 | 5 | Investigación de herramientas para BDA | Hecho
Santino Cinti | DEV | 15 | 5 | Investigación de herramientas para BDA | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 15 | 5 | --- | ---
Santiago Casquero | PM | 21 | 5 | Corrección del Proyect Charter | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 21 | 5 | --- | ---
Santino Cinti | DEV | 21 | 5 | Gráfico UML e Investigación sobre Arquitectura | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 21 | 5 | --- | ---
Santiago Casquero | PM | 28 | 5 | No se trabajó
Dante Amarelle | DBA | 28 | 5 | No se trabajó
Santino Cinti | DEV | 28 | 5 | No se trabajó
Ciro Vrdoljak | UX | 28 | 5 | No se trabajó
Santiago Casquero | PM | 29 | 5 | No se trabajó
Dante Amarelle | DBA | 29 | 5 | No se trabajó
Santino Cinti | DEV | 29 | 5 | No se trabajó
Ciro Vrdoljak | UX | 29 | 5 | No se trabajó
Santiago Casquero | PM | 4 | 6 | Enfermedad
Dante Amarelle | DBA | 4 | 6 | Base de Datos | En progreso
Santino Cinti | DEV | 4 | 6 | Mockups Login | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 4 | 6 | No se trabajó
Santiago Casquero | PM | 5 | 6 | Enfermedad
Dante Amarelle | DBA | 5 | 6 | Base de Datos | En progreso
Santino Cinti | DEV | 5 | 6 | Programar Login | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 5 | 6 | No se trabajó
Santiago Casquero | PM | 11 | 6 | Completar Dailys y corregir Github | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 11 | 6 | No se trabajó
Santino Cinti | DEV | 11 | 6 | No se trabajó
Ciro Vrdoljak | UX | 11 | 6 | No se trabajó
Santiago Casquero | PM | 12 | 6 | Diagramas de Contexto | En progreso
Dante Amarelle | DBA | 12 | 6 | Estructura de Base de Datos | En progreso
Santino Cinti | DEV | 12 | 6 | Programar Login | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 12 | 6 | Mockups login | En progreso
Santiago Casquero | PM | 18 | 6 | Diagramas de Contexto | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 18 | 6 | Estructura de Base de Datos | En progreso
Santino Cinti | DEV | 18 | 6 | Programar Login | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 18 | 6 | Mockups Login | Hecho
Santiago Casquero | PM | 19 | 6 | No se trabajó
Dante Amarelle | DBA | 19 | 6 | No se trabajó
Santino Cinti | DEV | 19 | 6 | No se trabajó
Ciro Vrdoljak | UX | 19 | 6 | No se trabajó