## Hoja 1
Daily
Integrante | Rol | Dia Actual | Mes Actual | Tarea Del Dia | Se termino la tarea?
Santiago Casquero | PM | 24 | 4 | Armado del GANTT | En progreso
Dante Amarelle | DBA | 24 | 4 | Corrección del MR-MER | En progreso
Santino Cinti | DEV | 24 | 4 | Corrección del MR-MER | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 24 | 4 | Decidir la paleta de colores | Hecho
Santiago Casquero | PM | 30 | 4 | Estudio de factibilidad, armado del GANTT | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 30 | 4 | Planificación y justificación del proyecto | Hecho
Santino Cinti | DEV | 30 | 4 | Corrección del MR-MER | Hecho
Ciro Vrdoljak | UX | 30 | 4 | --- | ---
Santiago Casquero | PM | 7 | 5 | Ordenar el Jira | Hecho
Dante Amarelle | DBA | 7 | 5 | Gráfico UML | En progreso
Santino Cinti | DEV | 7 | 5 | Revisión de documentación | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 7 | 5 | Boceto de primera pantalla | En progreso
Santiago Casquero | PM | 8 | 5 | Rellenar kanban y revision de documentación | En progreso
Dante Amarelle | DBA | 8 | 5 | Gráfico UML | En progreso
Santino Cinti | DEV | 8 | 5 | Gráfico UML | En progreso
Ciro Vrdoljak | UX | 8 | 5 | --- | ---